疱疹溶瘤病毒治疗头颈部鳞癌的II期临床试验方案

目录

疱疹溶瘤病毒治疗头颈部鳞癌的II期临床试验方案	1

目录	2

标题	4

摘要	4

一、研究背景	4

1.1 疾病背景	4

1.2 试验药物背景	4

1.3 试验依据	5

二、研究目的	5

2.1 主要目的	5

2.2 次要目的	6

三、研究设计	6

3.1 设计类型	6

3.2 随机化与分层	6

3.3 对照组设计	7

3.4 治疗周期	7

四、受试者选择	7

4.1 纳入标准	7

4.2 排除标准	8

4.3 受试者分层	9

五、干预措施	9

5.1 试验组方案	9

5.2 对照组方案	10

5.3 研究流程图	10

六、研究终点	10

6.1 主要终点	10

6.2 次要终点	11

七、样本量计算	11

八、数据收集与管理	11

8.1 数据收集流程	11

8.2 数据管理	12

九、统计分析计划	13

9.1 主要分析集	13

9.2 主要终点分析	13

9.3 次要终点分析	13

9.4 统计软件	14

十、安全性监测机制	14

10.1 安全性监测计划	14

10.2 独立数据监查委员会（IDMC）	14

十一、研究团队职责分工	15

11.1 主要研究者（PI）	15

11.2 临床研究协调员（CRC）	15

11.3 临床监查员（CRA）	15

11.4 统计师	16

11.5 生物样本管理员	16

十二、知情同意流程	16

12.1 知情同意书内容	16

12.2 知情同意流程	17

十三、伦理审批要求	17

13.1 伦理审批文件清单	17

13.2 多中心伦理审查	18

十四、试验时间表	18

十五、研究质量控制	19

15.1 研究中心选择	19

15.2 研究人员培训	19

15.3 数据质量控制	19

十六、试验药物管理	20

16.1 药物储存和分发	20

16.2 给药记录	20

十七、试验结果报告	20

17.1 研究报告	20

17.2 结果公布	21

十八、试验组织结构	21

18.1 研究组织	21

18.2 试验协调	21

十九、试验经费和资源	22

19.1 试验经费	22

19.2 试验资源	22

二十、试验风险与应对措施	22

20.1 潜在风险	22

20.2 风险最小化措施	23

二十一、试验终止标准	24

21.1 试验组个体患者终止标准	24

21.2 整体试验终止标准	24

二十二、试验药物研发背景	24

二十三、参考文献	24

二十三、附录	25

参考来源	25

标题

一项评估重组疱疹溶瘤病毒（AAA-001）联合PD-1抗体治疗铂类化疗及免疫治疗失败的复发/转移性头颈部鳞癌患者的有效性和安全性的随机、开放标签、多中心II期临床试验

摘要

本试验是一项多中心、随机、开放标签、平行对照的II期临床研究，旨在评估重组疱疹溶瘤病毒（AAA-001）联合PD-1抗体治疗铂类化疗及免疫治疗失败的复发/转移性头颈部鳞癌（R/M HNSCC）患者的有效性和安全性。试验将纳入120例符合条件的患者，按1:1随机分配至试验组（AAA-001瘤内注射+PD-1抗体静脉输注）或对照组（PD-1抗体静脉输注）。主要研究终点为客观缓解率（ORR），次要终点包括疾病控制率（DCR）、无进展生存期（PFS）、总生存期（OS）、安全性及生物标志物分析。本研究将为难治性头颈部鳞癌患者提供新的治疗选择，并探索疱疹溶瘤病毒联合免疫治疗的协同作用机制。

关键词：疱疹溶瘤病毒；头颈部鳞癌；免疫治疗；临床试验；溶瘤病毒疗法

一、研究背景

1.1 疾病背景

头颈部鳞状细胞癌（HNSCC）是全球第六大常见恶性肿瘤，每年约有89万新病例，占所有癌症诊断的4.5%。在中国，头颈部鳞癌主要发生在口腔、口咽、下咽和喉部，发病率在男性中尤为显著（16.9/100,000 vs 女性6.2/100,000）。约50%的患者在初次治疗后会出现复发，且复发/转移性患者预后较差。目前，对于铂类化疗及免疫治疗失败的复发/转移性头颈部鳞癌患者，尚无标准治疗方案，其二线治疗失败后的无疾病进展生存期（PFS）约为3个月，总生存期（OS）约为6个月，亟需探索更有效的治疗策略。

1.2 试验药物背景

AAA-001是一种基于野生型疱疹病毒基因工程改造的溶瘤病毒，通过基因工程手段实现肿瘤特异性复制和免疫激活双重功能。AAA-001的改造策略主要包括：

- 删除ICP34.5基因，限制病毒在正常细胞中的复制能力

- 插入PD-1抗体基因，增强抗肿瘤免疫应答

- 插入IL-12基因，促进免疫细胞向肿瘤部位浸润

这些基因改造使AAA-001能够在肿瘤细胞内选择性复制并裂解肿瘤细胞，同时通过表达IL-12和PD-1抗体将"冷肿瘤"转化为"热肿瘤"，从而激活全身抗肿瘤免疫反应。

前期I期临床试验（NCT05602792）结果表明，AAA-001在头颈部鳞癌患者中显示出良好的安全性特征和初步抗肿瘤活性。在单药治疗试验中，12例铂类化疗及抗PD-1/PD-L1治疗失败的头颈部鳞癌患者达到了25%的确认ORR和50%的DCR，且3名达到部分反应的患者观察到肿瘤浸润CD8阳性细胞密度显著增加。这些结果支持进一步开展II期临床试验，评估AAA-001联合PD-1抗体在头颈部鳞癌患者中的治疗潜力。

1.3 试验依据

本研究方案基于以下依据制定：

- 《药物临床试验质量管理规范》（GCP，2020版）

- 《赫尔辛基宣言》（2013版）

- ICH-GCP（E6(R2)）

- 《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》（2016年版）

- 中国临床肿瘤学会头颈肿瘤专家委员会最新指南

- 国际头颈癌研究的科学证据和临床需求

二、研究目的

2.1 主要目的

评估AAA-001联合PD-1抗体治疗铂类化疗及免疫治疗失败的复发/转移性头颈部鳞癌患者的有效性，主要终点为客观缓解率（ORR）。

2.2 次要目的

- 评估AAA-001联合PD-1抗体治疗的疾病控制率（DCR）、无进展生存期（PFS）和总生存期（OS）

- 评估AAA-001联合PD-1抗体治疗的安全性和耐受性

- 探索HPV状态、PD-L1表达水平等生物标志物与治疗反应的相关性

- 评估AAA-001联合PD-1抗体治疗对患者生活质量的影响

- 分析AAA-001在肿瘤组织中的复制活性及其与治疗反应的关系

三、研究设计

3.1 设计类型

本研究为一项多中心、随机、开放标签、平行对照的II期临床试验。患者将按1:1随机分配至试验组或对照组。

3.2 随机化与分层

- 随机化方法：采用分层区组随机化方法，区组大小为4

- 分层因素：

  - HPV状态（阳性/阴性）

  - PD-L1 CPS评分（≥1/<1）

  - 肿瘤亚型（口咽癌/下咽癌/喉癌）

  - ECOG体能状态评分（0/1）

- 随机化实施：由独立统计单位使用SAS软件生成随机序列，并通过密封信封分配药物编号

3.3 对照组设计

- 试验组：AAA-001瘤内注射+特瑞普利单抗静脉输注

- 对照组：特瑞普利单抗静脉输注

- 试验组与对照组比例：1:1

- 盲法设计：由于研究药物给药方式不同（试验组需瘤内注射，对照组为静脉输注），本研究采用开放标签设计，但设立独立影像评估委员会（BICR）对疗效进行盲法评估

3.4 治疗周期

- 治疗期：每2周一次，共6次（12周）

- 随访期：从末次治疗后开始，随访至疾病进展或研究结束（最长24个月）

- 安全性随访期：从首次给药开始，随访至研究结束后至少30天

四、受试者选择

4.1 纳入标准

- 人口学特征：

  - 年龄≥18岁

  - 性别不限

  - 签署书面知情同意书

- 疾病特征：

  - 组织学或细胞学确诊的复发/转移性头颈部鳞癌（R/M HNSCC）

  - 至少接受过含铂类药物的系统化疗，且在化疗后出现疾病进展

  - 至少接受过单药抗PD-1/PD-L1抗体或联合抗PD-1/PD-L1抗体治疗，且在治疗后出现疾病进展

  - 根据RECIST 1.1标准，至少有一个可测量的病灶（最长径≥10mm）

  - 具有至少一个可注射的病灶（最长径≥10mm或多个可注射病灶的最长径总和≥10mm）

  - ECOG体能状态评分0-1分

  - 预期生存期≥3个月

- 实验室检查标准：

  - 血常规：血红蛋白≥90g/L，中性粒细胞计数>1.5×10^9/L，血小板计数≥80×10^9/L（近14天内无输血）

  - 肝功能：总胆红素≤1.5×ULN，ALT或AST≤2.5×ULN（如有肝转移，ALT或AST≤5×ULN）

  - 肾功能：估算肾小球滤过率（eGFR）≥60ml/min（Cockcroft-Gault公式）

- 其他标准：

  - 能够提供足够的肿瘤组织进行HPV检测和PD-L1表达分析

  - 既往治疗相关的毒性已恢复至≤1级（根据CTCAE 5.0标准）

  - 能够理解和遵守研究程序

4.2 排除标准

- 疾病相关排除：

  - 合并其他恶性肿瘤（除已治愈的皮肤基底细胞癌、宫颈原位癌或前列腺癌Gleason评分≤6）

  - 既往接受过溶瘤病毒治疗

  - 存在未控制的活动性感染（如活动性肺结核、HIV抗体阳性、HBsAg阳性、HBeAg阳性、HCV抗体阳性）

  - 有中枢神经系统转移（除非经治疗稳定且无症状至少3个月）

  - 存在自身免疫性疾病或需要全身使用免疫抑制剂的情况

- 治疗相关排除：

  - 在筛选前4周内接受过其他抗肿瘤治疗（包括化疗、放疗、靶向治疗、免疫治疗或中药治疗）

  - 在筛选前4周内接受过任何其他临床试验药物

  - 在筛选前2周内接受过皮质类固醇（>20mg/天泼尼松或等效剂量）或其他免疫抑制药物全身治疗

  - 在筛选前1个月内接受过大手术

  - 有脾切除史或器官移植史

  - 需要在研究期间使用抗疱疹病毒药物（如阿昔洛韦、泛昔洛韦等全身治疗）

- 其他排除：

  - 妊娠或哺乳期妇女

  - 有生育能力的女性或男性患者拒绝在研究期间采取有效避孕措施

  - 存在严重心、肝、肾功能不全或其他可能影响研究药物代谢的疾病

  - 研究者判断患者不适合参加本试验

4.3 受试者分层

根据纳入标准中的HPV状态、PD-L1 CPS评分、肿瘤亚型和ECOG评分进行分层，以确保各组间基线特征的均衡性。

五、干预措施

5.1 试验组方案

- AAA-001瘤内注射：

  - 剂量：1×10^8 PFU/瘤，单次总剂量不超过1×10^10 PFU

  - 给药频率：每2周一次，共6次（12周）

  - 给药方式：在超声引导下进行肿瘤内注射，由专门培训的肿瘤科医生操作

  - 给药前准备：AAA-001在使用前需在无菌条件下复溶，确保注射体积适中（通常≤5ml/瘤）

  - 储存条件：AAA-001需在-80℃条件下储存，运输需使用干冰

- 特瑞普利单抗静脉输注：

  - 剂量：240mg，静脉输注

  - 给药频率：每3周一次，共4次（12周）

  - 给药前准备：特瑞普利单抗需在室温下复温，使用0.9%氯化钠注射液稀释

  - 输注时间：首次输注需在筛选完成后28天内进行，后续输注需严格按方案执行

5.2 对照组方案

- 特瑞普利单抗静脉输注：

  - 剂量：240mg，静脉输注

  - 给药频率：每3周一次，共4次（12周）

  - 给药前准备：同试验组

  - 输注时间：与试验组同步进行

5.3 研究流程图

六、研究终点

6.1 主要终点

- 客观缓解率（ORR）：根据irRECIST 1.1标准评估，定义为完全缓解（CR）和部分缓解（PR）患者的比例

6.2 次要终点

- 疾病控制率（DCR）：根据irRECIST 1.1标准评估，定义为CR、PR和稳定疾病（SD）患者的比例

- 无进展生存期（PFS）：从首次给药至疾病进展或死亡的时间

- 总生存期（OS）：从首次给药至死亡的时间

- 安全性评估：记录所有不良事件（AEs），根据CTCAE 5.0标准分级

- 生物标志物分析：

  - 肿瘤组织中病毒复制活性（通过qPCR检测ICP0基因拷贝数）

  - 肿瘤浸润CD8+ T细胞密度变化（通过IHC检测）

  - 血浆IL-12和IFN-γ水平变化（通过ELISA检测）

  - HPV状态与治疗反应的相关性分析

  - PD-L1 CPS评分与治疗反应的相关性分析

七、样本量计算

本研究采用两阶段设计进行样本量计算：

- 第一阶段：计划纳入60例患者，用于初步评估安全性及ORR

- 第二阶段：根据第一阶段结果，若试验组ORR≥25%，则继续纳入60例患者，总样本量为120例

- 统计效能：设定α=0.1（单侧），β=0.2，假设试验组ORR为30%，对照组ORR为15%

八、数据收集与管理

8.1 数据收集流程

- 筛选期：

  - 收集患者人口学特征、既往治疗史、病史、体格检查、实验室检查、影像学检查和HPV检测结果

  - 评估患者是否符合入组标准

  - 签署知情同意书

- 治疗期：

  - 安全性监测：每次给药前评估生命体征、体格检查和实验室检查；给药后每日监测24小时，随后每周监测一次

  - 疗效评估：每6周进行一次影像学评估（增强CT或MRI），由BICR进行盲法评估

  - 生物标志物收集：

    - 基线：收集肿瘤组织活检标本和血浆样本

    - 治疗第6周：收集肿瘤组织活检标本和血浆样本

    - 治疗第12周：收集肿瘤组织活检标本和血浆样本

  - 生活质量评估：基线、治疗第6周、第12周及随访期每3个月评估一次，采用EORTC QLQ-H&N35量表

- 随访期：

  - 每3个月进行一次随访，评估生存状态和疾病进展情况

  - 记录任何与研究药物相关的不良事件

  - 收集生活质量评估数据

8.2 数据管理

- 电子数据采集系统（EDC）：使用符合21 CFR Part 11标准的EDC系统（如Medidata Rave）进行数据录入和管理

- 数据验证：采用逻辑检查和范围检查确保数据准确性

- 数据锁定：在所有患者完成随访后进行数据锁定，锁定前需完成所有数据质疑和澄清

- 中心实验室：设立中心实验室统一进行生物标志物检测，确保结果一致性

九、统计分析计划

9.1 主要分析集

- 全分析集（FAS）：所有随机化的患者

- 符合方案集（PP）：完成至少一次治疗并可评估疗效的患者

- 安全集（SS）：所有接受至少一次研究药物的患者

9.2 主要终点分析

- ORR分析：采用Clopper-Pearson精确置信区间计算试验组和对照组的ORR及其95%置信区间

- 组间比较：采用Fisher精确检验比较试验组与对照组的ORR差异

- 亚组分析：按HPV状态、PD-L1 CPS评分、肿瘤亚型和ECOG评分进行亚组分析，评估不同亚组患者的ORR差异

9.3 次要终点分析

- DCR分析：采用Clopper-Pearson精确置信区间计算试验组和对照组的DCR及其95%置信区间

- PFS分析：采用Kaplan-Meier法估算中位PFS，组间比较采用Log-rank检验

- OS分析：采用Kaplan-Meier法估算中位OS，组间比较采用Log-rank检验

- 安全性分析：描述性统计分析AE发生率、严重AE（SAE）发生率及导致停药的AE发生率

- 生物标志物分析：

  - 多变量逻辑回归分析HPV状态、PD-L1 CPS评分与治疗反应的相关性

  - -ROC曲线分析IL-12和IFN-γ水平与治疗反应的相关性

  - -肿瘤浸润CD8+ T细胞密度与治疗反应的相关性分析

9.4 统计软件

- 使用SAS 9.4或更高版本进行统计分析

- 使用R 4.3.1或更高版本进行生物标志物分析

十、安全性监测机制

10.1 安全性监测计划

- 不良事件报告：

  - 1-2级AE：每周记录一次

  - 3-4级AE：立即报告并记录

  - SAE：24小时内向申办方和伦理委员会报告

- 实验室检查：治疗前、每2周一次、治疗结束后及随访期间定期监测血常规、肝肾功能等指标

- 影像学检查：基线、治疗第6周、第12周及随访期每3个月进行一次影像学检查

- 特殊监测：重点关注3级以上神经毒性（如疱疹性脑炎）、发热（>38.5℃持续>72h）和4级血液学毒性

10.2 独立数据监查委员会（IDMC）

- 组成：IDMC由2名肿瘤学专家、1名统计学家和1名伦理专家组成，均与试验无利益冲突

- 职责：每3个月对安全性数据和疗效数据进行一次审查，评估试验组与对照组的安全性差异和疗效差异

- 终止标准：

  - 若试验组3级以上神经毒性发生率>20%，则建议提前终止试验

  - 若试验组ORR明显优于对照组（p<0.01），则可考虑提前终止试验

  - 若试验组ORR明显低于对照组（p>0.1），则建议提前终止试验

十一、研究团队职责分工

11.1 主要研究者（PI）

- 负责试验的整体实施和质量控制

- 确保试验遵循GCP原则和方案要求

- 负责患者筛选、入组和治疗

- 负责AE和SAE的评估和上报

- 负责试验数据的收集和审核

11.2 临床研究协调员（CRC）

- 负责试验日常操作和患者管理

- 协助PI进行患者筛选和入组

- 负责CRF填写和数据收集

- 确保试验文件的完整性和可追溯性

- 协助生物样本的收集和处理

11.3 临床监查员（CRA）

- 负责试验现场监查，确保数据准确性和完整性

- 定期访问研究中心，评估试验进展和问题

- 负责试验文件的审核和归档

- 负责与PI和CRC的沟通和协调

- 负责向申办方报告试验进展和问题

11.4 统计师

- 负责统计分析计划（SAP）的制定

- 负责数据统计分析和结果解释

- 负责与IDMC合作进行安全性数据审查

- 负责撰写统计分析报告

11.5 生物样本管理员

- 负责生物样本的收集、处理和储存

- 确保生物样本符合质量要求

- 负责生物样本的运输和管理

- 与中心实验室协调生物样本检测

十二、知情同意流程

12.1 知情同意书内容

- 试验目的、设计和方法

- 试验药物的作用机制和潜在风险

- 治疗方案和给药方式

- 可能的益处和风险

- 数据收集和隐私保护

- 退出试验的权利和程序

- 生物样本的二次使用条款

12.2 知情同意流程

- 首次介绍：由PI或授权的研究人员向潜在受试者介绍试验目的、设计和方法

- 知情同意书签署：

  - 潜在受试者仔细阅读知情同意书

  - 研究人员回答潜在受试者的疑问

  - 潜在受试者自愿签署知情同意书

- 知情同意书更新：若试验方案有重大修改，需重新签署知情同意书

- 知情同意书保存：知情同意书由研究中心保存，并在试验结束后的规定时间内继续保存

十三、伦理审批要求

13.1 伦理审批文件清单

- 试验方案及修订版

- 知情同意书及修订版

- 统计分析计划（SAP）

- 安全性监测计划

- 生物样本管理计划

- 病毒毒力评估报告

- 生物安全备案

- CDE沟通记录

13.2 多中心伦理审查

- 本试验为多中心研究，需由组长单位伦理委员会作为主审伦理委员会进行初始审查

- 其他参与中心的伦理委员会需在30天内提交伦理审查互认申请

- 所有伦理审查意见需在试验开始前完成并归档

- 试验需在国家医学研究登记备案信息系统完成注册

十四、试验时间表

| 时间点 | 试验组 | 对照组 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | 签署知情同意书基线评估随机化分组 | 签署知情同意书基线评估随机化分组 |
| Day 2-14 | 第1次AAA-001瘤内注射第1次特瑞普利单抗静脉输注 | 第1次特瑞普利单抗静脉输注 |
| Day 15-28 | 第2次特瑞普利单抗静脉输注 | 第2次特瑞普利单抗静脉输注 |
| Day 29-42 | 第2次AAA-001瘤内注射第3次特瑞普利单抗静脉输注 | 第3次特瑞普利单抗静脉输注 |
| Day 43-56 | 第4次特瑞普利单抗静脉输注 | 第4次特瑞普利单抗静脉输注 |
| Day 57-70 | 第3次AAA-001瘤内注射第5次特瑞普利单抗静脉输注 | 第5次特瑞普利单抗静脉输注 |
| Day 71-84 | 第6次特瑞普利单抗静脉输注 | 第6次特瑞普利单抗静脉输注 |
| Day 85-98 | 第4次AAA-001瘤内注射第7次特瑞普利单抗静脉输注 | 第7次特瑞普利单抗静脉输注 |
| Day 99-112 | 第8次特瑞普利单抗静脉输注 | 第8次特瑞普利单抗静脉输注 |
| Day 113-126 | 第5次AAA-001瘤内注射第9次特瑞普利单抗静脉输注 | 第9次特瑞普利单抗静脉输注 |
| Day 127-140 | 第10次特瑞普利单抗静脉输注 | 第10次特瑞普利单抗静脉输注 |
| Day 141-154 | 第6次AAA-001瘤内注射第11次特瑞普利单抗静脉输注 | 第11次特瑞普利单抗静脉输注 |
| Day 155-168 | 第12次特瑞普利单抗静脉输注 | 第12次特瑞普利单抗静脉输注 |
| Day 169-182 | 治疗结束后评估收集生物样本 | 治疗结束后评估收集生物样本 |
| Day 183-210 | 随访评估收集生存数据和生活质量数据 | 随访评估收集生存数据和生活质量数据 |
| 每3个月 | 随访评估收集生存数据和生活质量数据 | 随访评估收集生存数据和生活质量数据 |
| 至疾病进展或研究结束 | - | - |

十五、研究质量控制

15.1 研究中心选择

- 选择具有头颈部肿瘤诊疗经验的三级甲等医院作为研究中心

- 中心需具备肿瘤组织活检和生物标志物检测能力

- 中心需具备完善的临床试验管理体系和GCP资质

15.2 研究人员培训

- 所有研究者和研究人员需接受GCP培训并通过考核

- 特定操作人员（如注射病毒的研究人员）需接受专门培训并通过考核

- 定期进行试验方案和操作流程的复习和培训

15.3 数据质量控制

- EDC系统设置逻辑检查和范围检查，确保数据准确性

- 定期进行数据质疑和澄清，确保数据完整性

- 采用中心实验室进行生物标志物检测，确保结果一致性

- BICR对疗效进行盲法评估，确保结果客观性

十六、试验药物管理

16.1 药物储存和分发

- AAA-001：在-80℃条件下储存，运输需使用干冰

- 特瑞普利单抗：在2-8℃条件下储存，运输需使用冷链

- 药物由申办方统一配送至各研究中心，由专门的药物管理员负责接收和储存

- 建立完整的药物接收、储存、使用和销毁记录

16.2 给药记录

- 每次给药前需确认患者身份和分组信息

- 详细记录给药时间、剂量、途径和部位

- 记录药物使用情况（如剩余药物量、销毁时间等）

- 记录任何与给药相关的异常情况

十七、试验结果报告

17.1 研究报告

- 中期分析报告：在第一阶段（60例患者）治疗结束后提交中期分析报告

- 最终分析报告：在所有患者完成随访后提交最终分析报告

- 安全性总结报告：每3个月提交一次安全性总结报告

17.2 结果公布

- 无论试验结果如何，均将在学术会议或同行评审期刊上发表研究结果

- 试验数据将按照相关规定进行公开和共享

- 研究结果将作为后续临床试验设计和监管申请的重要依据

十八、试验组织结构

18.1 研究组织

- 申办方：[申办方名称]

- CRO：[CRO名称]

- 研究中心：[研究中心列表]

- 统计分析单位：[统计分析单位名称]

- 生物样本中心实验室：[中心实验室名称]

18.2 试验协调

- 试验管理委员会（TMC）：由申办方、CRO和PI组成，负责试验的整体管理和决策

- 独立数据监查委员会（IDMC）：由独立专家组成，负责安全性数据和疗效数据的审查

- 研究中心协调会：每季度召开一次，讨论试验进展和问题

十九、试验经费和资源

19.1 试验经费

- 总预算：[总预算金额]

- 经费来源：[经费来源说明]

- 经费分配：

  - 试验药物成本：[百分比]

  - 临床研究费用：[百分比]

  - 数据管理与统计分析费用：[百分比]

  - 安全性监测费用：[百分比]

  - 伦理审查费用：[百分比]

  - 其他费用：[百分比]

19.2 试验资源

- 人力资源：[各研究中心研究人员数量]

- 设备资源：[研究中心设备清单]

- 信息资源：[EDC系统和统计分析软件]

二十、试验风险与应对措施

20.1 潜在风险

- 溶瘤病毒相关风险：

  - 病毒扩散至正常组织（如中枢神经系统）

  - 免疫相关不良反应（如免疫风暴）

  - 注射部位反应（如疼痛、红肿、溃疡）

- PD-1抗体相关风险：

  - 免疫相关不良反应（如肺炎、结肠炎、甲状腺炎）

  - 免疫治疗失败后的疾病进展

- 联合治疗相关风险：

  - 免疫相关不良反应的叠加效应

  - 病毒复制与免疫治疗的相互作用

20.2 风险最小化措施

- 入组前评估：

  - 确认患者无中枢神经系统转移或转移已稳定

  - 确认患者无活动性感染或感染已控制

  - 确认患者无严重免疫抑制状态

- 治疗期间监测：

  - 密切监测体温、生命体征和实验室指标

  - 定期进行神经系统检查

  - 及时识别和处理免疫相关不良反应

- 不良反应管理：

  - 建立明确的AE分级和处理流程

  - 对3级以上AE进行及时干预和上报

  - 对SAE进行深入分析和报告

二十一、试验终止标准

21.1 试验组个体患者终止标准

- 患者出现不可耐受的AE

- 患者出现疾病进展

- 患者自愿退出试验

- 研究者判断患者不适合继续接受试验治疗

21.2 整体试验终止标准

- 达到预设的样本量

- IDMC建议终止试验

- 申办方决定终止试验

- 伦理委员会要求终止试验

- 监管机构要求终止试验

二十二、试验药物研发背景

AAA-001是一种基于野生型疱疹病毒基因工程改造的溶瘤病毒，具有独特的肿瘤特异性复制和免疫激活双重功能。前期研究显示，AAA-001在多种肿瘤模型中表现出良好的抗肿瘤活性，包括头颈部鳞癌、黑色素瘤、肝细胞癌等。在I期临床试验中，AAA-001在头颈部鳞癌患者中显示出良好的安全性和初步疗效，为本II期试验奠定了基础。

二十三、参考文献

- 中国临床肿瘤学会头颈肿瘤专家委员会. (2024). 复发／转移性头颈部鳞癌免疫检查点抑制剂治疗专家共识（2024年版）. 丁香园.

- 朱思宇, 等. (2025). 一项评估VT1093疱疹病毒注射液联合PD-1抗体治疗复发/转移性头颈部癌的I期临床试验. PubMed.

- 国家药监局. (2016). 涉及人的生物医学研究伦理审查办法. 百度百科.

- 国际头颈部肿瘤研究组. (2023). Oncolytic Virotherapy for Head and Neck Cancer. MDPI.

- 药物临床试验质量管理规范（GCP，2020版）. 国家药监局.

- 中国国家癌症中心. (2025). 局晚期头颈部鳞癌指南更新. 微信公众号.

- 肿瘤免疫治疗统计分析计划模板. (2025). InfinixBio.

- 肿瘤免疫治疗患者知情同意书模板. (2026). 人人文库.

- 中国临床肿瘤学会头颈肿瘤专家委员会. (2025). 局部晚期头颈部鳞癌放化疗联合帕博利珠单抗同步与序贯治疗的随机 Ⅱ 期研究. 生物通.

- 南方医科大学. (2025). 溶瘤病毒临床试验设计考量要点中国专家共识(2025版). 百度文库.

二十三、附录

- 知情同意书模板

- 病例报告表（CRF）模板

- 统计分析计划（SAP）模板

- 安全性监测计划模板

- 生物样本管理计划模板

- 病毒毒力评估报告模板

- 生物安全备案模板

- CDE沟通记录模板

- 试验药物储存和分发SOP

- 给药操作SOP

参考来源

[1]医药产品临床试验方案范本.docx - 人人文库

https://m.renrendoc.com/renrendoc_v1/UrlTransfer/book.html?id=452790764&source=detail_similar

[2]怎么制定临床试验方案?

https://m.11467.com/product/d45095609.htm

[3]应用研究-上海交通大学运动健康中心

http://eht.sjtu.edu.cn/yj/yyyj.htm

[4]Study Details | NCT07178184 | Evaluating the Efficacy and Safety of Modified Qing-Zao-Jiu-Fei Decoction on Pneumoconiosis Patients | ClinicalTrials.gov

https://clinicaltrials.gov/study/NCT07178184?aggFilters=status:not%20rec&cond=%22Pneumoconiosis%22&rank=1

[5]How to Write an Effective Clinical Study Protocol

https://preludeedc.com/resource/how-to-write-a-protocol-to-encompass-an-edc/

[6]八、研究者发起的临床研究方案模板选择指引

https://mp.weixin.qq.com/s?new=1&signature=nf1ygrQadGLv2G8ZejZYzP6AoJqqCJLi5lFL12I09HncxS1sXL5b7Ohd-qL6xYArda-CV2BWZY1sAv2t-Ge4KEzqe3Knt8*HdK5dNhehOx55fzXXtGXvpRcoHcV2Y*Rb&src=11&timestamp=1758185124&ver=6243

[7]A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Dose-escalation Phase I Clinical Trial to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Immunogenicity, and Preliminary Efficacy of AK152 in Healthy Volunteers and Patients With Alzheimer' s Disease | PatLynk

https://www.patlynk.com/es/trial/NCT07301502

[8]2024.04+复发／转移性头颈部鳞癌免疫检查点抑制剂治疗专家共识（2024年版）

https://www.dxy.cn/bbs/newweb/pc/post/51882744

[9]Clinical Advances and Future Directions of Oncolytic Virotherapy for Head and Neck Cancer

https://www.mdpi.com/2072-6694/15/21/5291/xml

[10]综述：溶瘤病毒在头颈癌中的临床应用及治疗潜力 - 生物通

https://www.ebiotrade.com/newsf/2025-8/20250814001546955.htm

[11]局部晚期头颈部鳞状细胞癌免疫治疗MDT专家共识（2025年版）_临床指南

https://guide.medlive.cn/guideline/37201

[12]Oncolytic Virotherapy for Head and Neck Cancer | Encyclopedia MDPI

https://encyclopedia.pub/entry/51183

[13]NCCN临床实践指南：头颈部肿瘤（2026.V1）

https://guide.medlive.cn/guide_v2/1/37295

[14]公司动态|华津医药就溶瘤细菌桑美威克®用于晚期头颈部鳞状细胞癌（HNSCC)的治疗于中国境内启动II期临床试验

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwNzI2MjExMg==&idx=1&mid=2247484747&sn=49e51ca0f647bc8ad80bad145d1cdfdf

[15]2024 CSCO指南年会丨头颈部肿瘤诊疗指南更新亮点

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5NjY1MzkxNQ==&idx=3&mid=2651981807&sn=c8bdfaaa99fcd8964f01b13214a62d12

[16]以毒攻毒！疱疹病毒“变身”癌症克星—新闻—科学网

https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/9/486934.shtm

[17]A simplified guide to randomized controlled trials

https://core.ac.uk/download/pdf/151173052.pdf

[18]Epidology and Demographics of the Head and Neck Cancer Population

https://www.oralmaxsurgery.theclinics.com/article/S1042-3699(18)30053-0/pdf

[19]Enhanced Therapeutic Efficacy of a Novel Oncology Herpes Simplex Virus Type 2 Encoding an Antibody Against Programmed Cell Death 1

https://www.cell.com/cms/10.1016/j.omto.2019.10.003/attachment/2810dc23-3089-4395-bdd3-cb1b9ad72616/mmc1

[20]Phase II Clinical Trials: A Comprehensive Guide

https://www.numberanalytics.com/blog/phase-ii-clinical-trials-epidemiology-guide

[21]Head and neck cancer 3

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470-2045(17)30229-2.pdf

[22]Rational combination of oncolytic vaccinia virus and PD-L1 blockade works synergistically to enhance therapeutic efficacy

https://www.nature.com/articles/ncomms14754.pdf

[23]Phase II Clinical Trials: Goals, Examples, and Real-Life Insights

https://ccrps.org/clinical-research-blog/phase-ii-clinical-trials-goals-examples-and-real-life-insights

[24]Frontiers | Global burden of head and neck cancer: Epidemiological transitions, inequities, and projections to 2050

https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2025.1665019/full

[25]Cooperation of Oncolytic Herpes Virology and PD-1 Blockade in Murine Rhabdomyosarcoma Models

https://www.nature.com/articles/s41598-017-02503-8.pdf

[26]Cross-ancestral GWAS identifies 29 variants across head and neck cancer subsites - PMC

https://ui.adsabs.harvard.edu/link_gateway/2025NatCo..16.8787E/PMC_HTML

[27]Phase I clinical trial of a recombinant oncolytic virus injection combined with PD-1 antibody-based gene therapy for recurrent head and neck cancer in China: An open-label study - PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41072665/

[28]Expression Profile and Clinical Relevance of ADAR Family Genes in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma

https://www.mdpi.com/2073-4425/16/11/1316

[29]FDA Fast Tracks ImmVira's Oncolytic Herpes Simplex Virus Therapy for Head and Neck Squamous Cell Cancer | PharmExec

https://www.pharmexec.com/view/fda-fast-tracks-immvira-s-oncolytic-herpes-simplex-virus-therapy-for-head-and-neck-squamous-cell-cancer

[30]HPV相关性头颈部鳞癌：一种独特的肿瘤类型_圈子_医脉通

http://group.medlive.cn/topic/15787

[31]合作伙伴：ViraTherapeutics | Boehringer Ingelheim CN

https://www.boehringer-ingelheim.cn/partnering/renleijiankanghezuo/hezuohuobanguandian/hezuohuobanviratherapeutics

[32]该公众号已迁移至新的...

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MzkzMDYyNw==&idx=2&mid=2649922876&sn=c54c0d7e32ea151458037ddbe7b59c63

[33]Design and Sample Size Determination for Multiple-dose Randomized Phase II Trials for Dose Optimization

https://arxiv.org/abs/2302.09612

[34]全球纵览 | 2025 头颈部肿瘤临床试验关注度 TOP10

https://mp.weixin.qq.com/s?new=1&signature=b9jv7gtzPxRAQS*qC6yVSo0CvOPpba8sT1Qw9NGV6dPHfVbfFjxkZC0dqeap3yUYkvzhhSfH2teGnvnV3wH-IxHRKR*FNXZ*tnfUIITkm2-xUwqb43Ds9yW*2wCVWLBc&src=11&timestamp=1757048235&ver=6217

[35]Mechanisms Behind Oncolytic Virus Therapy in Cancer Treatment • ccam-bio.com

https://ccam-bio.com/mechanisms-behind-oncolytic-virus-therapy-in-cancer-treatment/

[36]科研成果速递-南方医科大学研究生招生网

http://portal.smu.edu.cn/yzw/kycgsd/3.htm

[37]局部晚期头颈部鳞癌放化疗联合帕博利珠单抗同步与序贯治疗的随机 Ⅱ 期研究 - 生物通

https://www.ebiotrade.com/newsf/2025-5/20250528074356337.htm

[38]Study Details | NCT06080984 | The Application of Novel Oncolytic Virus in Late Stage Solid Tumors | ClinicalTrials.gov

https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT06080984

[39]西安电子科技大学图书馆智能资源网关

https://ygyc.xidian.edu.cn/next/resource/eds/detail?eid=e46b3496f2baacb9696b9b7824fdc4c4cfd9bc9cb96b8f151d4e5a0b238b7137d32b5707f8f0813505cc4d7eb6d8299969b012b7962758f35e3d28a3267c1d394ea6922a56b4b1a93758781aafc64095

[40]新辅助化疗免疫联合应答分层放化疗在局部晚期头颈癌中的探索：DEPEND II期试验解读 - 生物通

https://www.ebiotrade.com/newsf/2025-10/20251020224750862.htm

[41]溶瘤病毒临床试验设计考量要点中国专家共识(2025版)_百度文库

https://wenku.baidu.com/view/8eaaef1f10791711cc7931b765ce050876327590

[42]济南政府网_济南市人民政府门户网站

http://www.jinan.gov.cn/art/2025/3/18/art_57656_5005264.html

[43]Initial analysis of the synergy of programmed cell death-1 (PD-1) inhibitor and concurrent chemoradiotherapy treatment for recurrent/metastatic head and neck squamous cell carcinoma patients | Radiation Oncology | Springer Nature Link

https://link.springer.com/article/10.1186/s13014-023-02310-8?fromPaywallRec=false

[44]Clinical trial designs for testing biomarker-based personalized therapies

https://tzelai.ckirby.su.domains/pubs/2011_BiomarkerBased.pdf

[45]16 Gene Therapy

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-30023-3

[46]中大学者团队：“免疫三明治”模式为鼻咽癌患者带来新希望！

https://huacheng.gz-cmc.com/pages/2024/11/08/SF1288921654874d8aaf2e449d83bd45.html

[47]How Biomarkers Impact Clinical Trial Study Start-up - PFM

https://www.precisionformedicine.com/blog/how-biomarkers-impact-clinical-trial-study-start-up/

[48]Computational modeling to the dynamics of oncolytic viruses

https://www.aimsciences.org/data/article/export-pdf?id=d092871d-cd41-4647-bc2a-d8e5009d79cd

[49]高水平论文推送2——肿瘤学-广东医科大学

https://www.gdmu.edu.cn/info/1488/58062.htm

[50]How to Design Biomarker-Driven Clinical Trials

https://www.infinixbio.com/blog/design-biomarker-driven-clinical-trials/

[51]Nucleic acid targeting: towards personalized therapy for head and neck cancer

https://www.nature.com/articles/onc2015424.pdf

[52]Oncolytic Viruses: Priming Time for Cancer Immunotherapy - PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6790338/

[53]Top 7 Emerging HSV-associated Oncolytic Virus Therapies

https://www.delveinsight.com/blog/7-promising-hsv-associated-oncolytic-virus-therapies

[54]Progresses in biomarkers for cancer immunotherapy - PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10547938/

[55]【I/II期临床试验】溶瘤+免疫！新一代溶瘤病毒疗法T3011联合PD-1特瑞普利单抗招募经治的头颈鳞癌等实体瘤患者！

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3NjY0ODM5Mg==&idx=2&mid=2247484843&sn=6873af1e2bcac8717bf5bea1d70f114e

[56]Combined laboratory and imaging indicators to construct risk models for predicting immunotherapy efficacy and prognosis in non-small cell lung cancer: An observational study (STROBE compliant) - PMC

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12558339/

[57]“重组人GM-CSF溶瘤II型单纯疱疹病毒(OH2)注射液(Vero细胞)”联合“重组人PD-L1/CD3 双抗II型 单纯疱疹病毒注射液(Vero细胞)”瘤内注射治疗晚期实体瘤的开放、剂量递增的Ib/II期临床试验_武汉大学中南医院

https://www.znhospital.cn/gdyygrzzzlk/clinical_trials/detail/13132.html

[58]免疫疗法临床操作流程规范.docx - 人人文库

https://m.renrendoc.com/paper/492356445.html

[59]国家药监局政务服务门户事项服务搜索

https://zwfw.nmpa.gov.cn/web/taskdir/

[60]Study Details | NCT06080984 | The Application of Novel Oncolytic Virus in Late Stage Solid Tumors | ClinicalTrials.gov

https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT06080984

[61]In the immuno-oncology era, is anti-PD-1 or anti-PD-L1 immunotherapy modifying the sensitivity to conventional cancer therapies?

https://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(17)31317-5/pdf

[62]四川大学华西第二医院|四川大学华西妇产儿童医院

https://www.motherchildren.com/depart_lcllwyh_flow/2023/yb8nV3ev.html

[63]溶瘤病毒类药物临床试验设计指导原则-20240824.docx - 人人文库

https://m.renrendoc.com/paper/344231947.html

[64]Analysis of the effects of immunotherapy depending on cancer subtypes on survival - a single center experience | Quality in Sport

https://apcz.umk.pl/QS/article/view/56084

[65]GCP-（申办方-机构办）一问一答-工作指引-广东药科大学附属第一医院(第一临床医学院)

https://gy120.net/yaowushow.asp?articleid=7719

[66]泰格洞见 | 泰格医药

https://www.tigermedgrp.com/zh/media-resources/tigermed-insights/45

[67]Towards the Prediction of Responses to Cancer Immunotherapy: A Multi-Omics Review

https://www.mdpi.com/2075-1729/15/2/283

[68]伦理审查申请指南

https://www.zmdszxyy.cn/web/front/news/detail.php?newsid=1987

[69]Types of Radiation Therapy Used for Head and Neck Cancers

https://aocancer.com/blog/types-of-radiation-therapy-used-for-head-and-neck-cancers

[70]Oncolytic Virus Teserpaturev Approved in Japan for Malignant Glioma | OncLive

https://www.onclive.com/view/oncolytic-virus-teserpaturev-approved-in-japan-for-malignant-glioma

[71]肿瘤免疫治疗患者知情同意书模板.docx - 人人文库

https://m.renrendoc.com/paper/503275904.html

[72]Intensity-modulated Radiotherapy Versus Volumetric Modulated Arc Therapy in Head and Neck Cancers: A Comparative Analysis of Compliance, Toxicities and Dosimetric Parameters - PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40672034/

[73]II期临床试验_百度百科

https://baike.baidu.com/item/II%E6%9C%9F%E4%B8%B4%E5%BA%8A%E7%A0%94%E7%A9%B6

[74]Front Immunol丨南京师范大学郭志刚团队开发新型通用型CAR-T疗法突破实体瘤治疗瓶颈

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2NTg4NTg0OQ==&idx=3&mid=2247521546&sn=4597a7211a8b04cdeba25445786d4805

[75]【一文读懂】2025CACA指南

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5OTgxNzQ0NA==&idx=2&mid=2257506246&sn=1ad0a815c231f8cd89b57ec2ab6f077c

[76]【新药研究笔记】Ⅱ期临床试验的指标的数据管理与统计分析

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxNzExNjc3MA==&idx=1&mid=2649405067&sn=b90ea23dcaf1c04cac1f189d6b2fe07e

[77]资讯动态_南京师范大学

https://heec.cahe.edu.cn/school/science-news/25314.html

[78]涉及人的生物医学研究伦理审查办法_百度百科

https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%89%E5%8F%8A%E4%BA%BA%E7%9A%84%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%A6%E7%90%86%E5%AE%A1%E6%9F%A5%E5%8A%9E%E6%B3%95/9166612

[79]合作伙伴：ViraTherapeutics | Boehringer Ingelheim CN

https://www.boehringer-ingelheim.cn/partnering/renleijiankanghezuo/hezuohuobanguandian/hezuohuobanviratherapeutics

[80]Investigator's Role in Clinical Trials

https://www.numberanalytics.com/blog/investigator-role-in-clinical-trials

[81]上海市卫生健康委员会 江苏省卫生健康委员会 浙江省卫生健康委员会 安徽省卫生健康委员会关于印发《长三角地区医疗机构多中心临床研究伦理协作审查共识》的通知

https://www.shanghai.gov.cn/gwk/search/content/611ab0225c754bd3bac5f3fabcff2483

[82]研究背景：

黑色素瘤...

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1Nzc1MzA5MQ==&idx=2&mid=2247519478&sn=c9a174aa5b080a4f12bd3aafcb19aaab

[83]Ten Key Elements for Successful Operational Conduct of Oncology Clinical Trials

https://www.linical.com/articles-research/ten-key-elements-for-successful-operational-conduct-of-oncology-clinical-trials

[84]广州市第一人民医院伦理委员会伦理审查申请指南（2025年第二版）-广州市第一人民医院官方网站www.gzhosp.cn|预约挂号|医疗咨询|国家临床重点专科|优势专科|著名专家首页

https://www.gzhosp.cn/info/1564/90371.htm

[85]「免费临床」实体瘤或者淋巴瘤患者临床项目：疱疹溶瘤病毒_治疗_药物_抗体

http://news.sohu.com/a/559983601_100199817

[86]抗肿瘤药物临床试验团队职责.docx - 人人文库

https://m.renrendoc.com/paper/393816847.html

[87]【招募】晚期实体瘤受试者招募

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODEwNTk1NA==&idx=5&mid=2650959051&sn=bb630caa465dacec653bc3346bca2515

(AI生成)